УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(руководител органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1>

_Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19»

(наименование организации)

на 2020 год

и плановый период с 2021 по 2025 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию о структуре и об организации управления образовательной организации |  | Информация размещена на стендах доу 20.01.2020г | реализовано |  | Васильева Людмила Владимировна музыкальный руководитель |  | Реализовано |  | Информация размещена на стендах доу 20.01.2020г |
| Свидетельства о государственной акредитации |  | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона №273 «Об образовании Российской Федерации» | реализовано |  | - |  | реализовано |  | - Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона №273 «Об образовании Российской Федерации» |
| - Привести в соотвествие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации,в частности,разместить на сайте |  | - План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке. | - Размещен - 03.12.19г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 03.12.2019г в разделе « Сведения об образовательной организации»-«Документы» |
|  | - Отчет о результатах самообследования |  | - Размещен - 21.01.20 | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 21.01.2019г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Документы» |
|  | - Информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса - (Размещена образовательная программа ДОУ,рабочии программы ,учебный план на 2019г- 2020 учебный год. |  | - Размещено 03.12.19г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 03.12.2019г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Образование» |
|  | - Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности |  | - Размещено - 22.01.20г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 22.01.2019г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» |
|  | - Информацию об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | - Рзместить до 29.02.2020г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - Реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» - «Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | - Информацию об условиях охраны здоровья обучающихся,в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | - Разместить до 29.02.2020г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» - «Охрана здоровья», - «Охрана здоровья ,в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | - Информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | - Разместить до 29.02.2020 | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - Реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»- «Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | - Информацию об электронных образовательных ресурсах,к которым обеспечивается доступ обучающихся,в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | - 29.02.2020г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - Реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»- «Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | - Информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. |  | - 29.02.2020г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»- «Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.» |
|  | - Информацию об объеме образовательной деятельности ,финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ. |  | - 29.02.2020 | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - « Финансово – хозяйственная деятельность» |
|  | - Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | - 29.02.2020г | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Документы» -« План финансово-хозяйственной деятельности» |
|  | - Информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | - 29.02.2020 | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - реализовано |  | - Информация размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru - 20.02.2020г в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»- «Условия питания в учреждении, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| - Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования | - Электронная почта - Раздел часто задаваемые вопросы |  | - Размещено - С 2011года - размещено | - Музыкальный - Руководитель - Васильева Людмила Владимировна |  |  | - Размещено |  | - Электронная почта размещена на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru с разделе «Сведения об образовательной организации» -«Основные сведения» , Раздел «Обращение граждан» расположен на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru на боковой панели главной страницы. - Размещено на сайте 20.02.2020г |
| - Усилить работу популяризации официального сайта bus.gov.ru | - Раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» |  |  | - Зарипова Т.В. |  |  | - Реализовано |  | - Размещен на сайте доу http://vtur19.tvoysadik.ru в разделе «Независимая оценка качества образования» во вкладке на боковой панели главной страницы |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг,обеспечив |  | Наличие комфортной зоны отдыха ,оборудованной соответствующей мебелью | Оборудовано скамейками |  | Зарипова Т.В. | выполнено |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысит уровень доступности услуг для инвалидов |  | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выполнить до 2025г |  | Зарипова Т.В. |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменных кресел колясок | Выполнить до 2025 |  | Зарипова Т.В. |  |  |  |  |
| - Улучшить условия доступности ,позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими,обеспечив |  | - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | - Выполнить до 2022 |  | - Зарипова Т.В. |  |  |  |  |
|  |  | - Дублирование надписей ,знаков и иной текстовой и графической информации знаками ,выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - Таблица с названием организации до 2021г - Остальные до 2022 |  | - Зарипова Т.В |  |  |  |  |
|  |  | - Предоставление инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | - Частично усполнено в организации логопед имеет навыки и обучается - До 2023года |  | - Зарипова Т.В. |  |  |  |  |
|  |  | - Ставка тьютора будет введена по необходимости |  |  | - Зарипова Т.В. |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертиз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведена беседа с сотрудниками доу по повышению вежливости при предоставлении услуги гражданам | вполнено |  |  |  |  | выполнено |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащение и зонирование детских площадок | выполнить до 2025г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | График работы | Выполнить до 2021г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мебель | Выполнить до 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Узкопрофильные специалисты психолог | Логопед введен с 1 марта 2019г По психологу выполнить до 2022г |  |  |  |  |  |  |

|  | Медицинское обслуживание | Выполнено заключен договор с ЦРБ «Верхотурского района» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".